CrownOps 팀 Post-Mortem

1. 회고 개요

이번 회고는 DentalSync 중간발표 준비 과정에서 있었던 문제, 의사결정 방식, 커뮤니케이션 오류, 역할 분담, 향후 실행 방향을 정리하기 위해 진행되었다.

이번 발표 준비 과정에서 팀은 치과·기공소 인터뷰를 바탕으로 기존 문제정의를 보완하고, DentalSync의 방향을 기공소 내부 휴먼에러 감소와 가공 전 검수 워크플로우 DX로 구체화했다. 다만 발표자료 제작 과정에서는 팀원 간 합의 수준, 세부 내용 반영 방식, 자료 관리, 일정 관리 측면에서 개선이 필요하다는 점도 확인되었다.

2. 이번 과정에서 잘된 점

1) 문제정의가 더 명확해졌다

초기에는 “기공소 내부 휴먼에러와 재작업”이라는 문제를 넓게 보고 있었지만, 인터뷰를 거치며 문제가 더 구체화되었다.
특히 강냉이.com 인터뷰를 통해 모든 기공소가 동일한 문제를 겪는 것은 아니며, 직원 수와 작업량이 늘어나는 성장형 기공소에서 대표의 직접 검수가 어려워지고, 그 과정에서 휴먼에러와 거래처 신뢰 손실이 커질 수 있다는 방향으로 문제정의가 정리되었다.

2) 차선책을 활용해 검증을 이어갔다

원래 목표했던 기공소 검증이 바로 진행되지 못했지만, 치과와 보철과 교수 인터뷰를 통해 솔루션의 간접 수혜 가치와 리메이크 문제를 확인했다. 이후 강냉이.com과의 전화 인터뷰가 연결되면서 기공소 현장 관점의 인사이트도 확보할 수 있었다.

즉, 계획이 완벽하게 진행되지는 않았지만, 팀이 멈추지 않고 가능한 검증 경로를 찾아 진행한 점은 긍정적이었다.

3) 발표자료 제작 속도가 빨라졌다

HTML 기반 발표자료 제작을 활용하면서 빠르게 시각화하고 흐름을 확인할 수 있었다. 최종 발표에서는 디자인 완성도를 더 높일 필요가 있지만, 아이디어와 발표 흐름을 빠르게 테스트하는 용도로는 효과적이었다.

4) 팀원들이 솔직하게 문제를 공유했다

회고 과정에서 커뮤니케이션 오류, 일정 문제, 발표자료 제작 방식, 역할 분담, 팀장의 의사결정 방식 등에 대해 비교적 솔직하게 이야기했다. 감정적인 부분도 있었지만, 결과적으로 팀 운영 방식을 개선할 수 있는 구체적인 논의가 이루어졌다.

3. 이번 과정에서 아쉬웠던 점

1) 합의된 방향과 실제 산출물 사이에 차이가 있었다

팀원들은 발표 흐름에 대해 합의했다고 생각했지만, 실제 자료를 만들 때 각자가 이해한 세부 내용이 달랐다.
큰 목차는 공유되었지만, 각 장표에서 어떤 메시지를 넣을지, 어떤 논리로 연결할지에 대한 세부 합의가 부족했다.

그 결과 발표자료 제작 후 “우리가 합의한 내용과 다르다”는 느낌이 생겼고, 발표 직전 수정 부담이 커졌다.

2) 자료와 근거 관리가 부족했다

조사를 진행하면서 근거가 불분명하거나 다시 찾아야 하는 경우가 반복되었다.
자료를 모으는 것 자체보다, 어떤 자료가 실제로 필요한지, 어떤 근거를 발표에 쓸 수 있는지, 어떤 자료는 제외해야 하는지를 정리하는 체계가 부족했다.

이를 보완하기 위해 노션 데이터베이스에 체크박스를 추가해 필요한 자료와 불필요한 자료를 구분하기로 했다.

3) 발표자료와 발표자가 분리될 때 흐름이 약해질 수 있다

이번 과정에서 발표자료를 만드는 사람과 발표하는 사람이 분리되면, 같은 내용이라도 발표자가 원하는 흐름과 실제 장표의 흐름이 달라질 수 있다는 점을 확인했다.

발표자는 자신이 말할 논리 구조를 기준으로 장표를 이해하기 때문에, 발표자료 제작 단계부터 발표자의 시선이 반영되어야 한다.

4) 일정과 지각 문제가 있었다

공휴일, 예비군, 개인 일정 등 물리적인 제약이 있었지만, 발표 준비 기간 중 일부 시간이 효율적으로 쓰이지 못했다.
또한 팀 회의 시작 시간에 대한 긴장감이 낮아지면서 지각이 반복될 수 있는 구조도 확인되었다.

팀원들은 앞으로 회의 시간을 더 명확히 지키고, 늦을 가능성이 있으면 사전에 공유하기로 했다.

5) 공적 커뮤니케이션과 사적 친밀감이 섞였다

팀원 간 친밀감이 높아지면서 편하게 말할 수 있다는 장점이 있었지만, 동시에 업무 피드백 과정에서 감정이 섞이거나 표현이 강해지는 문제가 있었다.

앞으로는 회의나 피드백 상황에서는 조금 더 공적인 톤을 유지하고, 필요하면 존댓말을 사용해 감정 소모를 줄이기로 했다.

4. 근본 원인 분석

| 문제 | 표면적 현상 | 근본 원인 |
| --- | --- | --- |
| 발표자료 방향 충돌 | 합의한 줄 알았는데 결과물이 다르게 나옴 | 큰 흐름만 합의하고 세부 메시지까지 정하지 않음 |
| 근거 재탐색 반복 | 자료를 다시 찾는 일이 많았음 | 자료 관리 기준과 사용 여부 판단 기준이 부족함 |
| 발표 준비 부담 | 발표 직전 수정량 증가 | 대본·흐름 확정이 늦고, 자료 제작과 발표 흐름이 분리됨 |
| 커뮤니케이션 오류 | 피드백 과정에서 서로 다르게 이해함 | 각자 생각한 세부 방향을 명확히 문서화하지 않음 |
| 일정 지연 | 회의 시작이 늦어짐 | 팀 회의 시간을 공식 일정처럼 엄격하게 관리하지 않음 |

5. 배운 점

1) 문제정의는 “새로 만드는 것”보다 “정확히 표현하는 것”이 중요하다

이번 피드백을 통해 팀의 문제정의 자체가 완전히 틀린 것은 아니며, 핵심은 이를 한 문장으로 명확하게 표현하는 것임을 확인했다.

앞으로는 문제정의를 길게 설명하기보다,
누구의 문제인지, 언제 발생하는지, 왜 심각한지를 한 문장으로 정리하는 연습이 필요하다.

2) 솔루션 검증에는 실제 파트너가 필요하다

DentalSync는 실제 기공소 워크플로우와 밀접하게 연결되는 솔루션이기 때문에, 책상 위에서만 설계하기 어렵다.
특히 CAD/CAM 파일 구조, 로컬 폴더 저장 방식, API 또는 폴더 워칭 가능성 등은 실제 현장에서 확인해야 한다.

따라서 향후에는 파트너 기공소를 확보하고, 실제 데이터 흐름과 작업 환경을 관찰하는 것이 중요하다.

3) 발표는 디자인보다 논리 흐름이 먼저다

HTML이나 AI 도구를 활용하면 발표자료 제작 속도는 빨라질 수 있다.
하지만 좋은 발표의 핵심은 디자인보다 대본, 흐름, 메시지의 정합성이다.

앞으로는 발표자료를 만들기 전에 먼저 발표 대본과 흐름을 확정하고, 그다음 장표를 제작하는 방식이 더 적합하다.

4) 리더십은 최종 방향을 정리하고 밀어붙이는 역할이 필요하다

팀원 모두의 의견을 1:1:1로 섞으려 하면 오히려 방향이 흐려질 수 있다.
리더는 여러 의견을 듣되, 최종적으로 어떤 흐름으로 갈지 결정하고 팀을 그 방향으로 정렬시키는 역할을 해야 한다.

6. 앞으로의 개선 방안

1) 발표 준비 프로세스 개선

앞으로 발표 준비는 다음 순서로 진행한다.

- 발표 목적 정리

- 핵심 메시지 1문장 확정

- 전체 목차 합의

- 각 장표별 핵심 문장 작성

- 발표 대본 초안 작성

- 장표 제작

- 발표자 기준으로 흐름 수정

- 최종 리허설

특히 장표를 만들기 전에 각 장표의 핵심 메시지를 먼저 합의한다.

2) 노션 자료 관리 방식 개선

자료 관리 시 다음 기준을 추가한다.

| 항목 | 관리 방식 |
| --- | --- |
| 자료 출처 | 웹자료, 인터뷰, 논문, 기사 등 구분 |
| 사용 여부 | 발표 사용 / 참고만 / 제외 |
| 신뢰도 | 공식자료 / 인터뷰 / 추정 / 검증 필요 |
| 담당자 | 누가 찾았는지 기록 |
| 업데이트 필요 여부 | 최신 확인 필요 여부 체크 |

이를 통해 근거를 다시 찾는 시간을 줄이고, 발표자료에 들어가는 자료의 신뢰도를 높인다.

3) 세부 내용 공유 방식 개선

앞으로 누군가 세부 내용을 채워 넣을 경우, 바로 최종본으로 반영하지 않고 먼저 노션에 올려 팀원들이 확인하도록 한다.

운영 방식:

- 초안 작성자는 노션에 초안 업로드

- 나머지 팀원은 댓글로 수정 의견 작성

- 리더 또는 담당자가 반영 여부 결정

- 최종본 반영

이렇게 하면 “합의한 줄 알았는데 다르게 이해한 상황”을 줄일 수 있다.

4) 회의 시간 관리

회의 시작 시간을 공식 일정처럼 관리한다.

- 회의 시간 10분 전 도착 목표

- 늦을 가능성이 있으면 미리 공유

- 반복 지각 시 역할 조정 또는 사전 알림 필수

- 회의 시작 후에는 바로 안건 진행

팀원 모두가 “누군가는 늦겠지”라는 생각을 줄이고, 회의 시간을 더 책임감 있게 관리한다.

5) 공적 피드백 문화 정리

친한 분위기는 유지하되, 업무 피드백에서는 감정 소모를 줄이기 위해 다음 원칙을 둔다.

- 회의 중에는 가급적 공적인 톤 사용

- 피드백은 사람보다 결과물 중심으로 말하기

- 강한 표현이 필요할 때는 이유와 대안을 함께 말하기

- 리더는 최종 방향을 명확히 정리하기

- 팀원은 합의된 방향에서 벗어날 경우 즉시 공유하기

7. 액션 아이템

| 액션 아이템 | 담당 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 발표 핵심 메시지 1문장 먼저 확정 | 전체 | 방향 충돌 방지 |
| 장표별 핵심 문장 작성 후 자료 제작 | 발표자료 담당 | 세부 내용 불일치 방지 |
| 노션 자료 DB 체크박스 운영 | 전체 | 근거 관리 효율화 |
| 기공소 파트너 확보 시도 | 전체 | 실제 솔루션 검증 |
| 강냉이.com 방문 후 워크플로우 관찰 정리 | 방문 팀원 | MVP 기능 범위 구체화 |
| 발표 대본 먼저 작성 후 장표 제작 | 발표자·자료 담당 | 발표 흐름 정합성 강화 |
| 회의 지각 사전 공유 | 전체 | 회의 운영 안정화 |
| 공적 피드백 시 존댓말 또는 공식 톤 사용 | 전체 | 감정 소모 감소 |

8. 최종 정리

이번 회고를 통해 CrownOps는 DentalSync의 문제정의를 더 명확히 하고, 향후 검증 방향을 구체화했다.
특히 팀은 기공소 내부 휴먼에러 자체보다, 성장형 기공소에서 대표의 직접 검수 체계가 한계에 도달하며 품질과 거래처 신뢰를 유지하기 어려워지는 문제에 집중해야 한다는 점을 확인했다.

동시에 팀 운영 측면에서는 발표자료 제작, 자료 관리, 커뮤니케이션, 일정 관리에서 개선할 부분이 드러났다.
앞으로는 발표자료를 만들기 전에 핵심 메시지와 대본을 먼저 확정하고, 세부 내용은 노션에서 공유·검토한 뒤 반영하는 방식으로 진행한다.

이번 회고의 핵심 결론은 다음과 같다.

CrownOps는 문제를 새로 찾은 것이 아니라, 기존 문제를 더 정확히 표현하고 검증 가능한 MVP 범위로 좁혔다.
앞으로는 실제 기공소 파트너를 확보해 DentalSync가 현장에서 정말 필요한 검수 워크플로우인지 확인해야 한다.