치과 지르코니아 밀링 잔재 국내 사업화 사업 기회 분석 보고서 2025 ¦ 초안

# 1. 문제 정의

디지털 치과 전환이 가속화되면서 전국 치과 기공소와 치과 병원에서 CAD/CAM 밀링 후 발생하는 지르코니아(ZrO₂) 잔재가 급증하고 있다. 블록 하나를 밀링할 때마다 원재료의 약 30~43%가 분진·조각 형태로 남지만, 이를 자원화하는 국내 사업자는 현재 전무하다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 발생원 | 전국 치과 기공소 약 7,000개 + 치과 병원 내 체어사이드 밀링 |
| 소재 | 이트리아 안정화 지르코니아(3Y-TZP) — 고강도 세라믹 소재 |
| 발생량 | 블록 1개당 잔재 약 3~6g / 기공소 1개소 월 약 450g~1.8kg 추정 |
| 현황 | 전량 의료폐기물 또는 일반폐기물로 폐기 — 재활용 인프라 국내 전무 |

# 2. 시장 기회

## 2-1. 디지털 치과 성장

국내 치과 기공소의 약 70~80%가 디지털 장비를 도입했으며, 전체 기공 제작물의 80% 이상이 디지털 워크플로우로 제작된다. 지르코니아는 금 크라운을 빠르게 대체하는 소재로, 적용 비중이 해마다 증가하고 있어 폐기물 발생량도 함께 늘어나는 구조다.

## 2-2. 해외 선행 사례

미국 Glidewell Laboratories는 2011년부터 BruxZir Recycling Program을 운영하며 파운드당 $2에 밀링 잔재를 매입, 재소결 처리 후 신규 블록으로 재판매한다. 학술 연구(PubMed, 2021)에서는 950~1000°C 프리소결 처리만으로 재생 블록의 굴곡강도가 신품(904 MPa) 대비 97%(897 MPa) 수준을 유지함을 확인했다.

## 2-3. 국내 공백

| 항목 | 해외(미국) | 국내 |
| --- | --- | --- |
| 사업화 기업 | Glidewell 등 다수 | 전무 |
| 학술 연구 | 26편 이상 (2024 기준) | 극소수 |
| 수거 프로그램 | 파운드당 $2 현금 지급 | 없음 |
| 협회 연계 | 개별 랩 직접 수거 | 미구축 |

# 3. 문제-솔루션 핏 평가

| 평가 기준 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 특정 고객군이 명확한가 | ✅ 충족 | 협회 등록 기공소 ~7,000개 — 명확히 식별 가능 |
| 반복적으로 발생하는가 | ✅ 충족 | 밀링 시마다 매일 발생, 디지털 전환 가속으로 증가 추세 |
| 현재 대안이 불충분한가 | ✅ 충족 | 현재 대안 = 전량 폐기. 재활용 인프라 국내 전무 |
| 고객이 비용을 쓰고 있나 | ⚠️ 부분 | 폐기 비용 직접 지불 없음. 소재 구매 비용은 매달 발생 |
| 인터뷰로 반복 확인되는가 | ❌ 미검증 | 현장 인터뷰 미실시 — 최우선 검증 필요 항목 |

핵심 리스크 기공소가 지르코니아 잔재를 '문제'로 인식하는지 미검증. 원래부터 버리던 것이라 페인포인트가 없을 수 있으며, 소액 인센티브로 행동 변화를 유도할 수 있는지는 현장 인터뷰를 통해 반드시 확인해야 한다.

# 4. 비즈니스 모델 구조

협회 파트너십을 레버리지로 활용한 수직통합 모델이다. 수거 → 가공 → 판매를 단계적으로 구축하며, 초기에는 수거 구독료로 현금흐름을 만들고 이후 재생 블록 재판매로 마진을 높인다.

| 단계 | 내용 | 수익원 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (0~6M) | 협회 파트너십 체결 → 서울·경기 기공소 20~30개 파일럿 수거 프로그램 운영 | 월정액 수거 구독료 (기공소당 1~3만원) |
| 2단계 (6~18M) | 분쇄·분류 공정 구축 → 산업용 소재(세라믹·내화재) B2B 매각 | 소재 매각 수익 + 구독료 누적 |
| 3단계 (18M~) | 재소결 장비 투자 → 재생 지르코니아 블록 치과·기공소 재판매 | 재생 블록 판매 마진 (신품 대비 30~40% 저가) |

# 5. 수익성 분석

## 5-1. 발생량 및 매출 추정

| 항목 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기공소 1개소 월 잔재 | 450g~1.8kg | 크라운 5~10개/일 기준 추정 |
| 지르코니아 분말 매입가 | $20~30/kg | 폐잔재 기준 하단 적용 |
| 기공소 100개 월 매출 (소재) | 약 150만원 | 45kg × $25 수준 — 물류비 미커버 가능성 |
| 수거 구독 500개 월 매출 | 약 1,000만원 | 기공소당 2만원 기준 — 손익분기 진입 |
| 재생 블록 마진 (추정) | 개당 2~4만원 | 신품 대비 40% 할인 판매 시 |

## 5-2. 수익성 판단

손익분기점 소재 매각만으로는 수익성 확보 어려움. 수거 구독료 기준 기공소 300~500개 확보 시 손익분기 도달 가능. 재생 블록 판매 단계에서 실질 마진 발생 — 재소결 장비 투자(수천만원 수준) 필요.

# 6. 린 스타트업 실행 로드맵

| 타임라인 | 액션 | 검증 목표 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 | 대한치과기공사협회 사무국 미팅 요청 / 기공소 5~10곳 직접 방문 인터뷰 | 문제 인식 여부 확인 |
| 1개월 | 기공소 현장에서 월 발생량 직접 계측 / 소재 기업 2~3곳 접촉하여 매입가 확인 | 발생량·단가 실측 |
| 2개월 | 수거 키트 시제품 제작(박스+라벨, ~50만원) / 파일럿 기공소 10곳 무료 수거 시작 | 수거 참여율 검증 |
| 3개월 | 수거량·품질 데이터 취합 / 협회 파트너십 공식 제안서 작성 | 협회 반응 및 확산 가능성 |
| 6개월 | 파일럿 결과 기반 협회 정식 프로그램화 제안 / KDTEX 전시회 참가 검토 | 전국 확산 레버리지 확보 |

# 7. 결론 및 권고사항

종합 판단 지르코니아 밀링 잔재 사업화는 기술적 실현 가능성은 높고 국내 경쟁자가 없는 블루오션이나, 수요 양쪽(공급자인 기공소, 구매자인 재판매처) 모두 미검증 상태다. 수익성은 네트워크 규모에 달려 있으며, 대한치과기공사협회 파트너십이 임계점 돌파의 핵심 레버리지다.

- ① 지금 당장 기공소 현장 인터뷰를 시작하라 — 문제 인식 여부가 사업의 존재 근거를 결정한다.

- ② 소재 기업 매입가를 먼저 확인하라 — 수익 방정식의 바닥을 결정하는 단일 변수다.

- ③ 협회는 영업 채널이 아닌 공식 파트너로 접근하라 — ESG 인증·수익 보전 프레임으로 협회의 유인을 설계해야 한다.

- ④ 린하게 시작하되 네트워크 확장 속도를 KPI로 설정하라 — 소규모 단계에서 수익성을 기대하지 말고 기공소 300개 돌파를 1차 목표로 삼아라.

본 보고서는 사업 초기 가설 검증 단계의 자료이며, 현장 인터뷰 및 실측 데이터로 업데이트가 필요합니다.